## 公募のフロー
第63回大会 競技課題の公募のフロー（提案）
12月初週 | イベント | テーマの公表：主査
| 詳細 | モチーフがなるべく似通うように、「ショベルカー」、「ヘリコプター」など、題名は一つに絞り限定的にする。 写真やイラストなどでイメージを共有する。 タイプの違う製品を数点提示し、機構のバリエーションのアイデアを促進する。 63回大会課題テーマ：パーソナルモビリティ
12月2週～2月4週 | イベント | 提案図面受付期間①
| 詳細 | ・課題の名称は「ショベルカーA」や「ショベルカーB」などとし、主査が提案期間開始時にアルファベットを割り当て、個別に企業にメール連絡し、提案企業は題名に指定されたアルファベットをつける。 ・この段階では変更寸法WXYZの設定は不要。 ・「課題の特徴」の資料においては、組み合わせの機構や加工の難易度などに特化した内容で記載し、設計者の意図が分かりやすいものにする。機構などは、目新しいものでなくても可。 ・例年通り製作可能なことを裏付けるものとして製品の写真を添える。
3月初週 （大会7か月前） | イベント | 図面の公表①、一次投票の開始
| 詳細 | ・提案企業名は匿名にする。 ・「課題の特徴」の資料も同時に公表する。 ・図面に対する質問事項などの意見収集は行わない。 ・同時に、一次投票を開始する。 ①参加企業は2票投票権を持つ。提案したかどうかを問わない。 ②自薦不可。集中投票不可。 ③主査、競技委員票を導入する。1人2票。企業競技委員は除外。集中投票不可。
3月3週 （大会6か月前）〜5月3週 （大会4か月前） | イベント | 投票結果の公表・ブラッシュアップ課題の開発
| 詳細 | ・得票上位3つの課題図面を提案した企業が、下記の通り課題開発を行う。 ①得票が多かった図面の、「課題の特徴」を参考に、自企業の図面を主軸としつつできるだけ他の特徴を盛り込んだ製品を設計する。上位3つはもちろん、下位得票の製品の特徴を取り入れても可。 ②製品の写真を貼付する。 ③「課題の特徴」の資料は再び作成する。 ④変更寸法WXYZを設定する。
5月4週 （大会4か月前） 〜7月3週 （大会2か月前） | イベント | 図面の公表②、競技課題3候補の精査期間
| 詳細 | ・提案企業名は匿名にする。 ・「課題の特徴」の資料も同時に公表する。 ・図面に対する意見収集（寸法抜けや変更寸法に対する解釈など）を行う。 ・全企業、訓練での製作を通じて難易度や加工時間等の観点から4候補の精査を行う。
7月3週 （大会2か月前） 〜7月4週 （大会2か月前） | イベント | 二次投票の開始
| 詳細 | ①参加企業は1票投票権を持つ。提案したかどうかを問わない。 ②自薦不可。 ③主査、競技委員票を導入する。1人1票。企業競技委員は除外。
7月5週 （大会2か月前） | イベント | 課題の公表（企業連絡会）
| 詳細 | ・最も得票数の多かった大会課題を公表する。 ・主査は、提案企業に最終的な競技使用図面の作成を指示する。図面の見た目を揃える。i-partを使用し、図面が変動寸法に応じて自動生成される仕組みを作る。（企業競技委員が補佐する。） ・最終的な図面は、完成次第再公表する。

## 年間計画
第63回技能五輪全国大会 「プラスチック金型」 職種職種運営年間計画表（提案）
月 | 日 | 全国大会までの期間 | 行事 （対象者） | 場所 | 内容
12月 | 10日（月） | 10か月 | 課題募集開始 （全企業） | メール通知 | ・競技課題の製品モデルと図面（ipt、idw、pdf)、実際の製品写真 ・提出は指定されたJEED所属委員宛てにzipデータ送信
2月 | 14日 （金） | 8か月 | 競技委員会 （主査、競技委員） | 職業大 | ①第63回 全国大会 競技委員、補佐員体制について ②第63回 全国大会 年間スケジュール、競技日程 短縮案 について ③その他（第61回大会反省会議事録に基づく検討事項回答）
2月 | 21日（金） | 7.5か月 | 課題募集〆切 （全企業） | メール通知 | ・JEED所属委員が課題データを受け取り、整理する ・競技課題はpdfと製品写真をそのまま公開するようフォルダ作成する
2月 | 24日（月） | 7.5か月 | 図面公表① 1次投票開始 （全企業） | メール通知、職種HP展開 | ・職種HPでpdfと写真を公開 ・提案企業名は匿名 ・「課題の特徴」の資料も同時に公表 ・1次投票を開始 ①参加企業は2票投票権を持つ。提案したかどうかを問わない。 ②自薦不可。集中投票不可。 ③主査、競技委員票も同様に投票権を持つ。1人2票。企業競技委員は除外。
2月 | 28日 （金） | 7.5か月 | 競技委員会決定事項の通知 （全企業） | メール通知 | ①第63回 全国大会 競技委員、補佐員体制について ②第63回 全国大会 年間スケジュール、競技日程 短縮案 について ③第63回全国大会 会場レイアウトについて ④その他（第61回大会反省会議事録に基づく検討事項回答） 以降随時案などについては職種HPで議論、共有
3月 | 14日（金） | 7か月 | 1次投票終了 （全企業） | メール通知 | ・主査よりメール通知 ・投票結果をもとに候補課題3点を決定する
3月 | 21日 （金） | 6.5か月 | 1次投票結果公表 | メール通知 | ・主査よりメール通知
5月 | 16日（金）まで | 5か月 | ブラッシュアップ課題の提出 （対象企業） | メール通知、メール提出 | ・得票上位3つの課題図面を提案した企業が、下記の通り課題開発を開始 ①得票が多かった図面の、「課題の特徴」を参考に、自企業の図面を主軸としつつできるだけ他の特徴を盛り込んだ製品を設計する。上位3つはもちろん、下位得票の製品の特徴を取り入れても可。 ②製品の写真を貼付する。 ③「課題の特徴」の資料は再び作成する。 ④変更寸法WXYZを設定する。
5月 | 23日（金） | 4.5か月 | 図面公表② （全企業） | メール通知 | ・提案企業名は匿名 ・「課題の特徴」資料も同時に公表 ・図面に対する意見収集開始（寸法抜けや変更寸法に対する解釈など）
7月 | 25日（金） まで | 2.5か月 | ブラッシュアップ課題の精査 （全企業） | メール通知 | ・訓練での製作を通じて難易度や加工時間等の観点から3候補の精査
7月 | 28日 （月） | 2.5か月 | 2次投票開始 （全企業） | メール通知 | ・主査、競技委員より投票用紙（エクセルデータ）を添付しメール通知 ・参加企業は1票の投票権を持つ。自薦不可。投票内容をファイルを記入して返信
8月 | 1日（金） | 2.5か月 | 2次投票終了 （全企業） | メール通知 | ・主査よりメール通知 ・投票結果より主査が最終候補2課題を決定する
8月 | 6日 （水） | 2か月 | 参加企業連絡会（全企業） | 未定 | ・大会課題の公表 ・作業エリアの確定 ・グループ分けの確定 ・フライス盤使用機番の確定（銘盤の番号は非公表）
10月 |  |  |  |  | ⇩大会日程